## 自评基础信息表
项目支出绩效自评表
项目名称: | 46020022T000000663938-省第三人民医院综合门诊楼建设项目 |  |  | 填报人: | 黄东富 |  |  | 联系方式: | 18289360007 |  |  |  |  | FA473A4AD8F75813E05307FD1AAC56EA
主管部门: | 362-三亚市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位: | 362015-三亚中心医院（海南省第三人民医院）
是否公开： | 是 |  |  | 网址：
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 0 | 50524549.92 |  | 44762562.82 |  |  |  | 10.00 | 88.6 | 8.86 | 10.0
其中：财政资金： |  | 0 | 50000000 |  | 44238012.9 |  |  |  |  | 88.48
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
单位资金： |  | 0 | 524549.92 |  | 524549.92 |  |  |  |  | 100
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
新建二期综合门诊大楼项目建设目标是完成地上建筑装饰装修、机电等工程的建设内容，达到安置老门诊大楼所有医技诊室使用的条件。 |  |  |  |  | 年度目标除地上净化手术室未完成，其余已基本完成。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 数量指标 | 建设规模46252.05平方米 |  | ≥ | 46252.05 | 平方米 | 45552 | 基本达成目标 | 25 | 22 | 门诊地下室车道位于老门诊楼，老门诊楼仍在使用未拆除。 | 1 | 1
产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | ≥ | 95 | % | 95 | 95 | 25 | 25 |  | 1 | 1
效益指标 | 社会效益指标 | 建设工程综合利用率 |  | ≥ | 95 | % | 100 | 100 | 20 | 20 |  | 1 | 1
满意度指标 | 服务对象满意度 | 收益群体满意度 |  | ≥ | 95 | % | 95 | 95 | 10 | 10 |  | 1 | 1
成本指标 | 经济成本指标 | 2023年度门诊大楼工程款等 |  | ≤ | 5000 | 万元 | 4476.26 | 89.53 | 10 | 9 | 施工单位因资金问题，无法及时采购施工所需材料及设备，造成工程支付缓慢。 | 2 | 5
合计 | [8 empty] | 90 | 86